## 작업일정_0729 공통
조별 프로젝트 (Flow of oil price)
활동 내용 |  | 날짜 / 기간 | 9월2주 | 9월3주 |  |  |  |  | 9월4주 |  |  |  |  | 9월5주 | 세부 Task 목록 □■
|  |  | 9월 10일 | 9월13일 | 9월14일 | 9월15일 | 9월16일 | 9월17일 | 9월20일 | 9월21일 | 9월22일 | 9월23일 | 9월24일 | 9월27일
1. | 기획 및 설계
| 1 - 1 주제선정 및 요구사항, 일정관리 | 1d | [12 empty] | ■ ㅇㅇㅇㅇㅇ ■ ㅇㅇㅇㅇㅇ □ ㅁㅁㅁㅁㅁ □ ㅁㅁㅁㅁㅁ
1 - 2 설계, 기능정의, 데이터수집
* 특이사항
2. | 서론 및 이론적 배경
| 2 - 1 연구 배경 및 목적 | 2d | [12 empty] | ■ ㅇㅇㅇㅇㅇ ■ ㅇㅇㅇㅇㅇ □ ㅁㅁㅁㅁㅁ □ ㅁㅁㅁㅁㅁ
2 - 2 연구 내용 및 방법
2 - 3 프로젝트의 구성
2 - 4 이론적 배경
* 특이사항
3. | 연구 가설 및 조사 설계
| 3 - 1 연구가설 | 2d | [12 empty] | ■ ㅇㅇㅇㅇㅇ ■ ㅇㅇㅇㅇㅇ □ ㅁㅁㅁㅁㅁ □ ㅁㅁㅁㅁㅁ
3 - 2 변수의 조작적 정의 및 측정 항목
* 특이사항
4. | 실증 분석 및 결론
| 4 - 1 자료 수집 및 표본의 특성 | 3d | [12 empty] | ■ ㅇㅇㅇㅇㅇ ■ ㅇㅇㅇㅇㅇ □ ㅁㅁㅁㅁㅁ □ ㅁㅁㅁㅁㅁ
4 - 2 측정항목의 기술통계분석 및 시각화
4 - 3 신뢰도 및 타당성 검증 및 시각화
4 - 4 데이터분석 및 시각화
4 - 5 추가 분석 및 시각화
* 특이사항
5. | 발표자료 작성
| 5 - 1 PPT 작성 | 1d | [12 empty] | ■ ㅇㅇㅇㅇㅇ ■ ㅇㅇㅇㅇㅇ □ ㅁㅁㅁㅁㅁ □ ㅁㅁㅁㅁㅁ
5 - 2 웹페이지 구현
* 특이사항